## Общо
ОБЩИНА | Маджарово | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7604 | план/отчет за периода: 2024 Март
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 1693270 | 315000 | 1378270 | 58770 |  | 745080 | 745080 | 56400 | 56400 |  | 630820 | 0 | 2370 | 2370 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 1600900 | 315000 | 1285900 | 56400 |  | 655080 | 655080 | 56400 | 56400 |  | 630820 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 1492100 | 315000 | 1177100 | 27600 |  | 546280 | 546280 | 27600 | 27600 |  | 630820 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 1026900 | 315000 | 711900 | 0 |  | 81080 | 81080 | 0 | 0 |  | 630820 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация на улица в с.Ръженово от/ о.т.16 - о.т.7, о.т.6 - о.т.5 - о.т.4, с. Ръженово | 2023-2024 | 217892 | 0 | 217892 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:217892 лв., усвоено:0 лв.); | 217892 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с.Ръженово, община Маджарово от о.т.242-3-4-22-9 до о.т.6, с. Ръженово | 2023-2024 | 139308 | 0 | 139308 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:139308 лв., усвоено:0 лв.); | 139308 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа ф-90 с.Бориславци, община Маджарово, област Хасково, с.Бориславци | 2023-2024 | 626000 | 315000 | 311000 | 0 | 3113 (план:37380 лв., усвоено:0 лв.); | 37380 | 37380 | 0 | 0 | 3113 (план:273620 лв., усвоено:0 лв.); | 273620 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6604 | Рехабилитация на улично осветление в гр.Маджарово - 2 етап, Маджарово | 2024-2024 | 20700 | 0 | 20700 | 0 | 3113 (план:20700 лв., усвоено:0 лв.); | 20700 | 20700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Рехабилитация на канализация за отпадни води - гр.Маджарово, Маджарово | 2024-2024 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 3113 (план:23000 лв., усвоено:0 лв.); | 23000 | 23000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 45600 | 0 | 45600 | 27600 |  | 45600 | 45600 | 27600 | 27600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Проектиране на "Реконструкция на централен парк и площад пред Културен дом гр.Маджарово", Маджарово | 2024-2024 | 27600 | 0 | 27600 | 27600 | 3113 (план:27600 лв., усвоено:27600 лв.); | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Проектиране на "Рехабилитация на напоред водопровод - гр.Маджарово - промишлена зона - помпена станция с.Горно поле", Маджарово | 2024-2024 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 3113 (план:18000 лв., усвоено:0 лв.); | 18000 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| инженеринг |  | 419600 | 0 | 419600 | 0 |  | 419600 | 419600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция на улица о.т.124 до о.т.92, Маджарово | 2024-2024 | 419600 | 0 | 419600 | 0 | 3113 (план:419600 лв., усвоено:0 лв.); | 419600 | 419600 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 |  | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 40000 | 0 | 40000 | 0 |  | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Основен ремонт на огради на гробищни паркове - гр.Маджарово, с.Долни главанак, Маджарово, с.Долни главанак | 2024-2024 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 3113 (план:30000 лв., усвоено:0 лв.); | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7738 | Основен ремонт на ограда на "Младежки дом" с.Тополово, с.Тополово | 2024-2024 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 3113 (план:10000 лв., усвоено:0 лв.); | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 68800 | 0 | 68800 | 28800 |  | 68800 | 68800 | 28800 | 28800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ППР |  | 68800 | 0 | 68800 | 28800 |  | 68800 | 68800 | 28800 | 28800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране на "Рехабилитация на общински път с.Ръженово - с.Долно съдиево - NKV2104/III-808,Тополово-Силен/-Ръженово -Долно съдиево от км 0.000 до км 3+191 ", Маджарово | 2024-2024 | 28800 | 0 | 28800 | 28800 | 3113 (план:28800 лв., усвоено:28800 лв.); | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8832 | Проектиране на общински път с.Долни главанак - с.Бориславци - HKV 3103 /III-8081/Долни главанак/HKV3110/ от км 3+600 до км 4+200, път HKV 3110/ HKV 2224, Малко брягово – Бориславци/ - Голяма долина от км 0 + 2,700, с.Долни главанак | 2024-2024 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 3113 (план:40000 лв., усвоено:0 лв.); | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 92370 | 0 | 92370 | 2370 |  | 90000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2370 | 2370 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6619 | Оборудване на детски площадки - с.Бориславци, с.Долни главанак, с.Тополово, с.Ръженово, с.Бориславци | 2024-2024 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 3113 (план:60000 лв., усвоено:0 лв.); | 60000 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6622 | Изграждане на сух фонтан в централен парк гр.Маджарово, Маджарово | 2024-2024 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 17370 | 0 | 17370 | 2370 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2370 | 2370 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 2370 | 0 | 2370 | 2370 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2370 | 2370 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7714 | Климатик - дейност 714, гр.Маджарово | 2024-2024 | 2370 | 0 | 2370 | 2370 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2370 | 2370 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5219 | придобиване на други ДМА |  | 15000 | 0 | 15000 | 0 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | Доставка и изграждане на градински елементи в гробищен парк с.Долно съдиево, с.Долно съдиево | 2024-2024 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 3113 (план:15000 лв., усвоено:0 лв.); | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Марияна Радова, гл.счетоводител | [9 empty] | Главен счетоводител: Марияна Радова, гл.счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: 0889225139 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0889225139
|  | email: mariana_radova@abv.bg | [9 empty] | email: mariana_radova@abv.bg
|  | Съгласувал: Златка Петкова, ст.експерт | [9 empty] | Ръководител: Ерджан Юсуф, кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0889000472 | [9 empty] | Тел. за контакт: 03720 / 22-20
|  | email: z_petcova@abv.bg | [9 empty] | email: madjarovo@abv.bg
2024-05-20 13:39
дата