## Sheet1
ОБЩИНА | Маджарово
КОД ПО ЕБК | 7604 |  |  | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
|  |  |  | план/отчет за периода: |  | от | 01.01.2018 | до | 2018-12-31
(в лева)
§ | Наименование на обектите/проектите/позициите | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/ | Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета |  |  | Собствени средства |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други) |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00; СС (собствени средства); ДИ (Други източници) | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9а | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО: |  | 1375531 | 133840 | 1141693 | 0 |  | 385400 | 385400 | 0 | 0 |  | 756293 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 1272539 | 133840 | 1038701 | 0 |  | 282408 | 282408 | 0 | 0 |  | 756293 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 40000 |  | 40000 |  |  | 40000 | 40000
Обекти
| Основен ремонт на сграда - кметство с.Горни главанак | 2018 | 20000 |  | 20000 |  | 30-13 | 20000 | 20000
| Основен ремонт на сграда - кметство с.Златоустово | 2018 | 20000 |  | 20000 |  | 31.13 | 20000 | 20000
МиС
……………………………………
Функция 02 | Отбрана и сигурност
………………………….
Функция 03 | Образование
……………………………..
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………..
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
………………………………………
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 982633 | 133840 | 848793 |  |  | 92500 | 92500 |  |  |  | 756293
| Рехабилитация на улици с.Ръженово | 2018 | 40000 |  | 40000 |  | 31-13 | 40000 | 40000
| Рехабилитация на улица "КПВ" гр.Маджарово | 2018 | 18000 |  | 18000 |  | 31-13 | 18000 | 18000
| Проектиране на улици в с.Долно съдиево и с.Тополово | 2018 | 14000 |  | 14000 |  | 31-13 | 14000 | 14000
| Реконструкция и рехабилитация на улици в с.Долно съъъдиево и с.Златоустово | 2017/2018 | 382433 | 120640 | 261793 |  | 31-13 | 5500 | 5500 |  |  | 31-18 | 256293
| Реконструкция и рехабилитация на улици в с.Долни главанак | 2018 | 518200 | 13200 | 505000 |  | 31-13 | 5000 | 5000 |  |  | 31-18 | 500000
| Основен ремонт на язовирна стена и преливник на язовир в с.Долно съдиево | 2018 | 5000 |  | 5000 |  | 31-13 | 5000 | 5000
| Основен ремонт на язовирна стена и преливник на язовир в с.Долни главанак | 2018 | 5000 |  | 5000 |  | 31-13 | 5000 | 5000
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 165471 |  | 65473 |  |  | 65473 | 65473
| Проектиране и основен ремонт на спортна площадка в кв.11 - Маджарово | 2017/2018 | 158471 |  | 58473 |  | 31-13 | 58473 | 58473
| Основен ремонт на сграда в гробищен парк - с.Сеноклас | 2018 | 7000 |  | 7000 |  | 31-13 | 7000 | 7000
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 84435 |  | 84435 |  |  | 84435 | 84435
| Реконструкция на разрушена подпорна стена на водостоци при км 0+750 на път НКV 3110/разклон с.М.брягово - с.Бориславци - с.Г.долина / | 2018 | 29935 |  | 29935 |  | 31-13 | 29935 | 29935
| Рехабилитация на път HKV 2105/разклон III 8081/гр.Маджарово - с.Сеноклас от км 0+00 до км14+500 | 2018 | 17500 |  | 17500 |  | 31-13 | 17500 | 17500
| Рехабилитация на път HKV 2104 III 808/,Тополово-Силен/Ръженово-Долно съдиево от км 0+00 до км 3+800 | 2018 | 13000 |  | 13000 |  | 31-13 | 13000 | 13000
| Рехабилитация на път HKV 3103/ III 8081/Долни главанак/ HKV 3110/ от км 3+600 до км 4+200 | 2018 | 24000 |  | 24000 |  | 31-13 | 24000 | 24000
5200 |  |  | 66992 | 0 | 66992 | 0 |  | 66992 | 66992 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
1: 5201; 2: придобиване на компютри и хардуер; 19: 0; 20: 0; 21: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
………………………………..
5202 | придобиване на сгради
………………………………..
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
| Доставка на климатици | 2018 | 5000 |  |  |  | 31-13 | 5000 | 5000
5204 | придобиване на транспортни средства
………………………………..
5205 | придобиване на стопански инвентар
………………………………..
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти
обекти
………………………………..
ППР
………………………………..
5219 | придобиване на други ДМА
………………………………..
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………….
Функция 03 | Образование |  | 16000 |  |  |  |  | 16000 | 16000
| 52-06 Изграждане на инфраструкторни обекти |  | 16000 |  |  |  |  | 16000 | 16000
| Проектиране на спортна площадка, ограда и вертикална планировка на СУ "Д.Маджаров" гр.Маджарово | 2018 | 16000 |  |  |  | 31-13 | 16000 | 16000
Функция 04 | Здравеопазване
………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
……………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 32992 |  |  |  |  | 32992 | 32992
52-04 | придобиване на транспортни средства |  | 12992 |  |  |  |  | 12992 | 12992
| Доставка на лекотоварен автомобил | 2018 | 12992 |  |  |  | 31-13 | 12992 | 12992
52-06 | Изграждане на инфраструктурни обекти. |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20000
| Изграждане на детска площадка в с.Долен главанак | 2018 | 10000 |  |  |  | 31-13 | 10000 | 10000
| Изграждане на детска площадка в с.Ръженово | 2018 | 10000 |  |  |  | 31-13 | 10000 | 10000
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
52-06 | Изграждане на инфрастуктурни обекти |  | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 13000
| Изграждане на сграда в гробищен парк с.Долни главанак | 2018 | 13000 |  |  |  | 31-13 | 13000 | 13000
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………….
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 36000 | 0 | 36000 | 0 |  | 36000 | 36000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти
………………………………..
5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи
……………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 36000 |  |  |  |  | 36000 | 36000
53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи |  | 36000 |  |  |  |  | 36000 | 36000
| Изработване на цифрови модели на кадастралните и регулационни планове и Общ устройствен план на населените места на община Маджарово | 2018 | 36000 |  |  |  | 31-13 | 36000 | 36000
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………………….
5400 | Придобиване на земя |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби
…………………………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………………….
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби
5501 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия
………………………………..
5503 | капиталови трансфери за организации с нестопанска цел
…………………………………………….
Функция 02 | Отбрана и сигурност
…………………………………………….
Функция 03 | Образование
…………………………………………….
Функция 04 | Здравеопазване
…………………………………………….
Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи
…………………………………………….
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
…………………………………………….
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности
…………………………………………….
Функция 08 | Икономически дейности и услуги
…………………………………………….
Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:
1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;
2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;
3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;
4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа.
5. Уточнен план за обект /в колона 6/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/
| Изготвил: | [10 empty] | Главен счетоводител: |  | ел:
| М.Димова - гл.експерт "Бюджет и местни приходи" | [11 empty] | М.Радова
[12 empty] | Тел. за контакт:................................ |  | 889225139
Тел. за контакт: 0889000452
Ръководител:
| Ел.адрес: mindim53@abv.bg | [10 empty] | М.Армутлиев
| 2018-02-12 | [10 empty] | Тел. за контакт:................................ |  | 03720-22-20
дата
Note on B159: Датата се въве-жда във формат ДДММГГГГ.